## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | No inciado
REQ002 | Registro de clientes | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | No inciado
REQ003 | Generacion de proformas | Administrador/Usuario | Generar pdf con la proforma solicitada | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | No inciado
REQ004 | Registro de inventario | Administrador/Usuario | Registro de productos y materia prima de la empresa | Controlar de manera efectiva la cantidad de productos y materia prima disponible |  | Alta | No inciado
REQ005 | Sistema de notificaciones y recordatorios | Administrador | Recordatorios de pagos pendientes y fechas de entrega | Controlar tiempos de entrega y fechas de cobros a los clientes |  | Alta | No inciado

## SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | E. Tasiguano |  | 3
REQ002 | Registro de clientes | Administrador | Tener seguridad al ingresar información en el sistema | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario de registro de nuevos clientes |  |  |  | K. Cañola |  | 3
REQ002-2 | Verificar que todos los campos del formulario estén completos |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002-3 | Enviar la informacion de nuevos clientes a la base de datos |  |  |  | K. Cañola |  | 2
REQ003 | Generacion de proformas | Administrador/Usuario | Generar pdf con la proforma solicitada | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario y buscador de productos (por nombre o código) | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 4
REQ003-2 | Gestionar la información de productos para la proforma (agregar/eliminar) | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ003-3 | Generacion de proforma en PDF | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 3
REQ003-4 | Guardar la proforma generada en la base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | M. Lugmaña
REQ004 | Registro de inventario | Administrador/Usuario | Registrar productos y materia prima | Controlar de manera efectiva la cantidad de productos y materia prima disponible |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Generar la base de datos de los productos y materia prima disponible |  |  |  | C, Marcalla |  | 3
REQ004-2 | Generacion del formulario de ingreso de productos |  |  |  | C, Marcalla |  | 3
REQ004-3 | Crear formulario de consulta de stock disponible |  |  |  | C, Marcalla |  | 3
REQ005 | Sistema de notificaciones y recordatorios | Administrador | Recordatorios de pagos pendientes y fechas de entrega | Controlar tiempos de entrega y fechas de cobros a los clientes |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Diseño del formulario de notificaciones |  |  |  | C, Marcalla |  | 3
REQ005-2 | Vincular formulario con la base de datos |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ005-3 | Permitir al usuario seleccionar el formato de exportación y ubicación del archivo. |  |  |  | C, Marcalla |  | 2

## SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3

## SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Horas Estimadas | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 979
Horas Estimadas Restantes | 65 | 62.8333 | 60.6667 | 58.5 | 56.3333 | 54.1667 | 52 | 49.8333 | 47.6667 | 45.5 | 43.3333 | 41.1667 | 39 | 36.8333 | 34.6667 | 32.5 | 30.3333 | 28.1667 | 26 | 23.8333 | 21.6667 | 19.5 | 17.3333 | 15.1667 | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 3.1086e-14 | 942.5