## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 63 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 63) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (4 de 63) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 63) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (58 de 63) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 63) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 63) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 63) |  | ^ | 8 | (0 de 63) | ^ | 9 | (0 de 63) | ^ | 10 | (0 de 63) | ^
[5 empty] | Tarea 52: | Kanban V2 | #VALUE! |  |  | Tarea 50: | Manual de Usuario | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Versión actualizada del tablero Kanban | #VALUE! |  |  | Descripción: | Guía de uso del sistema | #VALUE! |  |  | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-15 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-01-23 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-01-24 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-01-24 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Grupo 5 |  |  |  | Asignado: | Kevin Cañola |  |  |  | Asignado: | Ruben Arroyo
[7 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 49: | REF. 13. Envio de Catalogo | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 62: | Presentacion del Proyecto | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Funcionalidad para enviar catálogo por correo | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Exposición final del proyecto, donde se explican los resultados, funcionalidades y conclusiones. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-22 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-02-06 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-28 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-02-06 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-28 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-02-06 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Kevin Cañola | [8 empty] | Asignado: | Grupo 5
[7 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 48: | REF. 12. Envio de Proformas por correo | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 61: | Revisión Proyecto | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Funcionalidad para enviar proformas por correo | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Evaluación general del proyecto para verificar cumplimiento de objetivos y calidad del trabajo. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-22 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-01-22 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-28 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-01-22 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-28 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-01-22 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Kevin Cañola | [8 empty] | Asignado: | Grupo 5
[7 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 8: | MP3 Entrevista V1 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 60: | Caja Blanca V5 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Audio de la primera entrevista | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Versión final de las pruebas de caja blanca, asegurando estabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2025-10-24 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-01-16 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2025-10-25 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2025-10-25 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Esteban Lugmaña | [8 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 59: | Caja Blanca V4 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Ampliación de las pruebas de lógica interna para cubrir más escenarios del sistema. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-03 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 58: | Caja Blanca V3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Nueva iteración de pruebas internas con correcciones y mejoras basadas en resultados anteriores. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-03 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristhian Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 57: | Caja Negra V2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas que evalúan el sistema desde la perspectNueva iteración de pruebas internas con correcciones y mejoras basadas en resultados anteriores.iva del usuario, sin considerar la estructura interna. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-02-06 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-02-06 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-02-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 56: | Caja Blanca V2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas enfocadas en la lógica interna del sistema para verificar el correcto funcionamiento del código. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-22 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-22 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-22 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 55: | Historia de usuario V3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Mejora y refinamiento de las historias de usuario, incorporando ajustes y mayor claridad en los requerimientos. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-19 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-19 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-19 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 54: | Historia de usuario V2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Versión actualizada de las necesidades del usuario, describiendo funcionalidades desde su punto de vista. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 53: | Matriz de Marco de Trabajo V12 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Documento que organiza y define la estructura del proyecto, incluyendo procesos, roles y lineamientos de trabajo. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 51: | Kanban V1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Primera versión del tablero Kanban | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-13 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-13 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 47: | REF. 11. Historial de Profromas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito para consultar historial de proformas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-08 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristian Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 46: | REF. 10. Proformas de Cotización | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito para generar proformas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-08 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristian Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 45: | REF. 9. Eliminación de Productos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito funcional para eliminar productos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Esteban Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 44: | REF. 8. Modificación de Productos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito funcional para modificar productos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Esteban Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 43: | REF. 7. Busqueda de Productos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito funcional para buscar productos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Eduardo Tasiguano
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 42: | REF. 6. Registro de Productos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito funcional para registrar productos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-14 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Eduardo Tasiguano
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 41: | Matriz de Marco de Trabajo V11 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Versión mejorada del marco de trabajo | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-01-03 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-01-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristian Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 40: | Matriz de Marco de Trabajo V10 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Revisión posterior al Sprint 1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-12-18 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-12-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-12-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Kevin Cañola
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 39: | Exposición Sprint 1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Presentación de avances del Sprint 1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-12-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-12-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-12-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo 5
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 38: | REF. 5. Eliminación de Clientes | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Requisito funcional para eliminar clientes | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-12-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-12-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-12-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Lista de interesados V1 | Registro inicial de personas y roles involucrados en el proyecto | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Preguntas de entrevista1_V1 | Primera versión de preguntas para recolectar requisitos | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Perfil del Proyecto_V1 | Descripción general inicial del proyecto | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Lista de interesados V2 | Versión actualizada de los interesados del proyecto | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Foda V1 | Análisis FODA para identificar fortalezas y riesgos | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | Preguntas de entrevista1_ V2 | Segunda versión de la primera entrevista | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Video Entrevista 1 | Grabación de la primera entrevista | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 7
EN PROGRESO | NORMAL | MP3 Entrevista V1 | Audio de la primera entrevista | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Perfil del Proyecto_V2 | Actualización del perfil del proyecto | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V1 | Primera estructura del marco de trabajo | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V2 | Ajustes iniciales al marco de trabajo | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Historia de usuario V1 | Primer conjunto de historias de usuario | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | MP3 Entrevista V2 | Segunda grabación de audio de entrevistas | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | Preguntas de entrevista2_ V1 | Primera versión de la segunda entrevista | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Preguntas de entrevista2_ V2 | Versión mejorada de la segunda entrevista | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 15
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision Perfil PROYECTO_V2 | Corrección y validación del perfil del proyecto | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Perfil del Proyecto_V3 | Versión final del perfil del proyecto | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Entrevista 2 | Segunda entrevista realizada | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V3 | Refinamiento del marco de trabajo | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V4 | Ajustes adicionales al marco de trabajo | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 días | 0 días | Eduardo Tasiguano | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V5 | Versión optimizada del marco de trabajo | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 21
COMPLETADO | NORMAL | Backlog V1 | Lista inicial de tareas y funcionalidades | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V6 | Actualización del marco según el backlog | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 23
COMPLETADO | IMPORTANTE | Backlog V2 | Backlog actualizado con prioridades | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 24
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V7 | Ajustes tras revisión del backlog | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 25
COMPLETADO | IMPORTANTE | Backlog V3 | Versión final del backlog | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 26
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V8 | Marco alineado al backlog final | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 27
COMPLETADO | IMPORTANTE | Video Matriz de Usuario | Video explicativo de la matriz de usuarios | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 28
COMPLETADO | IMPORTANTE | Backlog V3 | Copia del backlog final para control de versiones | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 29
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V9 | Nueva revisión del marco de trabajo | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 30
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Negra V1 | Primera versión de pruebas de caja negra | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 31
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Blanca V1 | Primera versión de pruebas de caja blanca | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 32
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 1. Ingreso Credenciales | Requisito funcional de inicio de sesión | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 33
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 2. Registro Clientes | Requisito funcional para registrar clientes | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 días | 0 días | Eduardo Tasiguano | Tarea 34
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Negra V2 | Actualización de pruebas de caja negra | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 35
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 3. Busqueda de Clientes | Requisito funcional para buscar clientes | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 8 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 36
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 4. Modificación de Clientes | Requisito funcional para modificar clientes | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 8 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 5. Eliminación de Clientes | Requisito funcional para eliminar clientes | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 8 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 38
COMPLETADO | IMPORTANTE | Exposición Sprint 1 | Presentación de avances del Sprint 1 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 39
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V10 | Revisión posterior al Sprint 1 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 4 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 40
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V11 | Versión mejorada del marco de trabajo | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 41
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 6. Registro de Productos | Requisito funcional para registrar productos | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 días | 0 días | Eduardo Tasiguano | Tarea 42
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 7. Busqueda de Productos | Requisito funcional para buscar productos | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 días | 0 días | Eduardo Tasiguano | Tarea 43
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 8. Modificación de Productos | Requisito funcional para modificar productos | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 44
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 9. Eliminación de Productos | Requisito funcional para eliminar productos | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 días | 0 días | Esteban Lugmaña | Tarea 45
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 10. Proformas de Cotización | Requisito para generar proformas | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 14 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 46
COMPLETADO | IMPORTANTE | REF. 11. Historial de Profromas | Requisito para consultar historial de proformas | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 14 días | 0 días | Cristian Marcalla | Tarea 47
EN PROGRESO | URGENTE | REF. 12. Envio de Proformas por correo | Funcionalidad para enviar proformas por correo | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 7 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 48
EN PROGRESO | URGENTE | REF. 13. Envio de Catalogo | Funcionalidad para enviar catálogo por correo | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 7 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 49
EN ESPERA | URGENTE | Manual de Usuario | Guía de uso del sistema | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 50
COMPLETADO | IMPORTANTE | Kanban V1 | Primera versión del tablero Kanban | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 51
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Kanban V2 | Versión actualizada del tablero Kanban | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 52
COMPLETADO | IMPORTANTE | Matriz de Marco de Trabajo V12 | Documento que organiza y define la estructura del proyecto, incluyendo procesos, roles y lineamientos de trabajo. | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 días | 0 días | Mateo Lugmaña | Tarea 53
COMPLETADO | IMPORTANTE | Historia de usuario V2 | Versión actualizada de las necesidades del usuario, describiendo funcionalidades desde su punto de vista. | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 54
COMPLETADO | IMPORTANTE | Historia de usuario V3 | Mejora y refinamiento de las historias de usuario, incorporando ajustes y mayor claridad en los requerimientos. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 55
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Blanca V2 | Pruebas enfocadas en la lógica interna del sistema para verificar el correcto funcionamiento del código. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 56
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Negra V2 | Pruebas que evalúan el sistema desde la perspectNueva iteración de pruebas internas con correcciones y mejoras basadas en resultados anteriores.iva del usuario, sin considerar la estructura interna. | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 57
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Blanca V3 | Nueva iteración de pruebas internas con correcciones y mejoras basadas en resultados anteriores. | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 días | 0 días | Cristhian Marcalla | Tarea 58
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Blanca V4 | Ampliación de las pruebas de lógica interna para cubrir más escenarios del sistema. | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 días | 0 días | Mateo Lugmaña | Tarea 59
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja Blanca V5 | Versión final de las pruebas de caja blanca, asegurando estabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 días | 0 días | Mateo Lugmaña | Tarea 60
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión Proyecto | Evaluación general del proyecto para verificar cumplimiento de objetivos y calidad del trabajo. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 61
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentacion del Proyecto | Exposición final del proyecto, donde se explican los resultados, funcionalidades y conclusiones. | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 días | 0 días | Grupo 5 | Tarea 62
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Kevin Cañola | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Mateo Lugmaña | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Eduardo Tasiguano | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Cristhian Marcalla | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Grupo 5 | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1
Tarea 2 | 4 | 2 | 1
Tarea 3 | 4 | 2 | 1
Tarea 4 | 4 | 2 | 1
Tarea 5 | 4 | 2 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 2 | 1
Tarea 8 | 2 | 3 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 9 | 4 | 2 | 1
Tarea 10 | 4 | 2 | 1
Tarea 11 | 4 | 2 | 1
Tarea 12 | 4 | 2 | 1
Tarea 13 | 4 | 3 | 1
Tarea 14 | 4 | 2 | 1
Tarea 15 | 4 | 2 | 1
Tarea 16 | 4 | 2 | 1
Tarea 17 | 4 | 2 | 1
Tarea 18 | 4 | 2 | 1
Tarea 19 | 4 | 2 | 1
Tarea 20 | 4 | 2 | 1
Tarea 21 | 4 | 2 | 1
Tarea 22 | 4 | 3 | 1
Tarea 23 | 4 | 2 | 1
Tarea 24 | 4 | 2 | 1
Tarea 25 | 4 | 2 | 1
Tarea 26 | 4 | 2 | 1
Tarea 27 | 4 | 2 | 1
Tarea 28 | 4 | 2 | 1
Tarea 29 | 4 | 2 | 1
Tarea 30 | 4 | 2 | 1
Tarea 31 | 4 | 2 | 1
Tarea 32 | 4 | 2 | 1
Tarea 33 | 4 | 2 | 1
Tarea 34 | 4 | 2 | 1
Tarea 35 | 4 | 2 | 1
Tarea 36 | 4 | 2 | 1
Tarea 37 | 4 | 2 | 1
Tarea 38 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 39 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 40 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 41 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 42 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 43 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 44 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 45 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 46 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 47 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 48 | 2 | 1 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 49 | 2 | 1 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 50 | 3 | 1 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 51 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 52 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 53 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 54 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 55 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 56 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 57 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 58 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 59 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 60 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 61 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 62 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 52 | 1 | 2-1 |  | 1 | 50 | 1 | 1-1 | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 2 | 2-2 |  | 1 | 50 | 2 | 1-2 | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 3 | 2-3 |  | 1 | 50 | 3 | 1-3 | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 4 | 2-4 |  | 1 | 50 | 4 | 1-4 | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 5 | 2-5 |  | 1 | 50 | 5 | 1-5 | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 6 | 2-6 |  | 1 | 50 | 6 | 1-6 | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 8 | 1 | 52 | 7 | 2-7 |  | 1 | 50 | 7 | 1-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 8 | 2-8 |  | 1 | 50 | 8 | 1-8 | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 52 | 0 |  |  | 1 | 50 | 0 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 62 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2 | 62 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 | 62 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 62 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  | 15 | 2 | 62 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  | 16 | 2 | 62 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  | 17 | 2 | 62 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  | 18 | 2 | 62 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 49 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 19 | 2 | 62 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  | 20 | 3 | 61 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  | 21 | 3 | 61 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  | 22 | 3 | 61 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  | 23 | 3 | 61 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  | 24 | 3 | 61 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  | 25 | 3 | 61 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  | 26 | 3 | 61 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  | 27 | 3 | 61 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 48 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 28 | 3 | 61 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  | 29 | 4 | 60 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  | 30 | 4 | 60 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  | 31 | 4 | 60 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 32 | 4 | 60 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  | 33 | 4 | 60 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  | 34 | 4 | 60 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  | 35 | 4 | 60 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  | 36 | 4 | 60 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 37 | 4 | 60 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 38 | 5 | 59 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 39 | 5 | 59 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 40 | 5 | 59 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 41 | 5 | 59 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 | 5 | 59 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 43 | 5 | 59 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 44 | 5 | 59 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 45 | 5 | 59 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 46 | 5 | 59 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 47 | 6 | 58 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 48 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 58 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 49 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 58 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  | 6 | 58 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 51 | 6 | 58 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 52 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 58 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 53 | 6 | 58 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 54 | 6 | 58 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 55 | 6 | 58 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 56 | 7 | 57 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 57 | 7 | 57 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 58 | 7 | 57 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 59 | 7 | 57 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 60 | 7 | 57 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 61 | 7 | 57 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 62 | 7 | 57 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 57 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 57 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 56 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 55 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 84 | 10 | 54 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 54 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 53 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 47 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 46 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 44 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 42 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 41 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 38 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >