## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registro de usuarios | El sistema deberá permitir el inicio de sesión solo para personal autorizado. | Garantizar la seguridad del acceso al sistema. | Administrador | Se crea usuario y contraseña para el personal autorizado. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El usuario y contraseña deben ser correctos. Caso contrario no le permitira ingresar. |  | Inicio seción
REQ002 | Revision de Inventario | Registro de la materia prima con sus respectivos datos. | Mantener un control actualizado y preciso de los materiales. | Administrador | Se debe ingresar la cantadad, cualidades y características de la materia prima. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se deben llenar todos los datos para tener con exactitud el registro de inventario. |  | Registro de Materia Prima
REQ003 | Proformas de cotización | Reportes de Cotización de pedidos, destinados para los clientes. | Agilizar la respuesta a clientes potenciales. | Administrador | Generar un PDF con un informe para el cliente y el administrador donde se detalla cantidad de producto, precio y fecha de entrega. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Descargar el PDF con todos los datos del cliente y el producto deseado por el mismo. |  | Generación de Proformas
REQ004 | Ingreso de pedidos | Permitir ingreso de pedidos para facilitar cotización. | Gestionar y monitorear el progreso de los pedidos de los clientes. | Administrador | Recibir pedidos de los clientes de forma más rapida y eficas. Mediante un catálogo de productos. | Cristhian Marcalla | 10 | 2025-12-02 | Media | No iniciado | Ingresar un pedido y que refleje el estado, de pendiente o finalizado. |  | Seguimiento de Pedidos
REQ005 | Control de Stock | Alerta cuando el inventario esté por debajo del nivel mínimo | Evitar la falta de materiales y detener la producción. | Administrador | Monitorear los niveles de inventario. Cuando un material esté por debajo del stock mínimo, mostrará una notificación. | Eduardo Tasiguano | 6 | 2025-12-07 | Media | No iniciado | Se ajustará el stock mínimo de un material de prueba y se reducirá su cantidad por debajo del límite, deberá mostrar la alerta correspondiente. |  | Alertas de Stock Mínimo
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kevin Cañola
| QUE | Registro de la materia prima con sus respectivos datos. |  | PARA QUE | Mantener un control actualizado y preciso de los materiales. |  | COMO | Se debe ingresar la cantadad, cualidades y características de la materia prima.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de Materia Prima
| PRUEBA |  | Se deben llenar todos los datos para tener con exactitud el registro de inventario. |  |  | COMENTARIOS | 0