## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Registro de producto | Administrador | Registro de nuevos productos | Registrar productos en la base de datos con su información básica (nombre, precio, stock, categoría, descripción). |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Crear formulario de registro de productos (nombre, código, precio, stock). |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ006-2 | Validar campos obligatorios y formatos correctos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ006-3 | Guardar productos en la base de datos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ007 | Búsqueda de producto | Administrador | Búsqueda de productos | Buscar productos de forma rápida mediante nombre o código. |  | Alta | No inciado
REQ007-1 | Implementar búsqueda por nombre o código de producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ007-2 | Mostrar resultados con información básica del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ007-3 | Permitir acceso rápido a edición o eliminación del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ008 | Modificación de producto | Administrador | Edición de productos registrados | Actualizar la información de productos existentes (precio, stock, descripción, categoría). |  | Alta | No inciado
REQ008-1 | Permitir seleccionar un producto desde la búsqueda. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ008-2 | Editar precios, stock y descripción del producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ008-3 | Validar y guardar cambios en la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ009 | Eliminación de producto | Administrador | Eliminación de productos registrados | Eliminar productos de manera permanente del inventario del sistema. |  | Alta | No inciado
REQ009-1 | Buscar producto a eliminar por nombre o código. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ009-2 | Mostrar confirmación antes de eliminar el producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ009-3 | Eliminar definitivamente el producto de la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ010 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ010-1 | Permitir crear una nueva proforma seleccionando cliente, productos o servicios, cantidades y precios. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ010-2 | Registrar y almacenar el historial de proformas emitidas para cada cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ010-3 | Generar una vista previa imprimible o descargable en PDF de la proforma. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5
REQ011 | Historial de proformas | Administrador | Consulta de proformas generadas | Permitir visualizar y consultar el historial de proformas realizadas. |  | Alta | No inciado
REQ011-1 | Mostrar listado de proformas con filtros por fecha y cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ011-2 | Permitir visualizar el detalle de una proforma seleccionada. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ011-3 | Permitir descargar o imprimir nuevamente una proforma en PDF. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5
REQ012 | Envío de proformas por correo electrónico | Administrador / Cliente | Envío de proformas | Enviar proformas generadas en PDF al correo electrónico del cliente. |  | Alta | No inciado
REQ012-1 | Configurar el servicio de envío de correos electrónicos (SMTP). |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ012-2 | Adjuntar automáticamente la proforma en formato PDF al correo. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ012-3 | Registrar el envío de la proforma en el historial del sistema. |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ013 | Envío del catálogo | Administrador / Cliente | Envío del catálogo de productos | Permitir el envío del catálogo de productos para facilitar la consulta y selección. |  | Alta | No inciado
REQ013-1 | Generar catálogo de productos en formato PDF. |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ013-2 | Permitir el envío del catálogo por correo electrónico. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ013-3 | Actualizar automáticamente el catálogo cuando se modifiquen productos. |  |  |  | K. Cañola |  | 5

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de seción | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ006 | Registro de producto | Administrador | Registro de nuevos productos | Registrar productos en la base de datos con su información básica (nombre, precio, stock, categoría, descripción). |  | Alta | Terminado
REQ007 | Búsqueda de producto | Administrador | Búsqueda de productos | Buscar productos de forma rápida mediante nombre o código. |  | Alta | Terminado
REQ008 | Modificación de producto | Administrador | Edición de productos registrados | Actualizar la información de productos existentes (precio, stock, descripción, categoría). |  | Alta | Terminado
REQ009 | Eliminación de producto | Administrador | Eliminación de productos registrados | Eliminar productos de manera permanente del inventario del sistema. |  | Alta | Terminado
REQ010 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ011 | Historial de proformas | Administrador | Consulta de proformas generadas | Permitir visualizar y consultar el historial de proformas realizadas. |  | Alta | Terminado
REQ012 | Envío de proformas por correo electrónico | Administrador / Cliente | Envío de proformas | Enviar proformas generadas en PDF al correo electrónico del cliente. |  | Alta | Terminado
REQ013 | Envío del catálogo | Administrador / Cliente | Envío del catálogo de productos | Permitir el envío del catálogo de productos para facilitar la consulta y selección. |  | Alta | Terminado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Registro de producto | Administrador | Registro de nuevos productos | Registrar productos en la base de datos con su información básica (nombre, precio, stock, categoría, descripción). |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Crear formulario de registro de productos (nombre, código, precio, stock). |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ006-2 | Validar campos obligatorios y formatos correctos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ006-3 | Guardar productos en la base de datos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ007 | Búsqueda de producto | Administrador | Búsqueda de productos | Buscar productos de forma rápida mediante nombre o código. |  | Alta | No inciado
REQ007-1 | Implementar búsqueda por nombre o código de producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ007-2 | Mostrar resultados con información básica del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ007-3 | Permitir acceso rápido a edición o eliminación del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ008 | Modificación de producto | Administrador | Edición de productos registrados | Actualizar la información de productos existentes (precio, stock, descripción, categoría). |  | Alta | No inciado
REQ008-1 | Permitir seleccionar un producto desde la búsqueda. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ008-2 | Editar precios, stock y descripción del producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ008-3 | Validar y guardar cambios en la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ009 | Eliminación de producto | Administrador | Eliminación de productos registrados | Eliminar productos de manera permanente del inventario del sistema. |  | Alta | No inciado
REQ009-1 | Buscar producto a eliminar por nombre o código. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ009-2 | Mostrar confirmación antes de eliminar el producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ009-3 | Eliminar definitivamente el producto de la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Registro de producto | Administrador | Registro de nuevos productos | Registrar productos en la base de datos con su información básica (nombre, precio, stock, categoría, descripción). |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Crear formulario de registro de productos (nombre, código, precio, stock). |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ006-2 | Validar campos obligatorios y formatos correctos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ006-3 | Guardar productos en la base de datos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ007 | Búsqueda de producto | Administrador | Búsqueda de productos | Buscar productos de forma rápida mediante nombre o código. |  | Alta | No inciado
REQ007-1 | Implementar búsqueda por nombre o código de producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ007-2 | Mostrar resultados con información básica del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ007-3 | Permitir acceso rápido a edición o eliminación del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ008 | Modificación de producto | Administrador | Edición de productos registrados | Actualizar la información de productos existentes (precio, stock, descripción, categoría). |  | Alta | No inciado
REQ008-1 | Permitir seleccionar un producto desde la búsqueda. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ008-2 | Editar precios, stock y descripción del producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ008-3 | Validar y guardar cambios en la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ009 | Eliminación de producto | Administrador | Eliminación de productos registrados | Eliminar productos de manera permanente del inventario del sistema. |  | Alta | No inciado
REQ009-1 | Buscar producto a eliminar por nombre o código. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ009-2 | Mostrar confirmación antes de eliminar el producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ009-3 | Eliminar definitivamente el producto de la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ010 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ010-1 | Permitir crear una nueva proforma seleccionando cliente, productos o servicios, cantidades y precios. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ010-2 | Registrar y almacenar el historial de proformas emitidas para cada cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ010-3 | Generar una vista previa imprimible o descargable en PDF de la proforma. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5
REQ011 | Historial de proformas | Administrador | Consulta de proformas generadas | Permitir visualizar y consultar el historial de proformas realizadas. |  | Alta | No inciado
REQ011-1 | Mostrar listado de proformas con filtros por fecha y cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ011-2 | Permitir visualizar el detalle de una proforma seleccionada. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ011-3 | Permitir descargar o imprimir nuevamente una proforma en PDF. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5

## sprint4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | Terminado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Registro de producto | Administrador | Registro de nuevos productos | Registrar productos en la base de datos con su información básica (nombre, precio, stock, categoría, descripción). |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Crear formulario de registro de productos (nombre, código, precio, stock). |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ006-2 | Validar campos obligatorios y formatos correctos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ006-3 | Guardar productos en la base de datos. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ007 | Búsqueda de producto | Administrador | Búsqueda de productos | Buscar productos de forma rápida mediante nombre o código. |  | Alta | No inciado
REQ007-1 | Implementar búsqueda por nombre o código de producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ007-2 | Mostrar resultados con información básica del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ007-3 | Permitir acceso rápido a edición o eliminación del producto. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ008 | Modificación de producto | Administrador | Edición de productos registrados | Actualizar la información de productos existentes (precio, stock, descripción, categoría). |  | Alta | No inciado
REQ008-1 | Permitir seleccionar un producto desde la búsqueda. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ008-2 | Editar precios, stock y descripción del producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ008-3 | Validar y guardar cambios en la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ009 | Eliminación de producto | Administrador | Eliminación de productos registrados | Eliminar productos de manera permanente del inventario del sistema. |  | Alta | No inciado
REQ009-1 | Buscar producto a eliminar por nombre o código. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 6
REQ009-2 | Mostrar confirmación antes de eliminar el producto. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 4
REQ009-3 | Eliminar definitivamente el producto de la base de datos. |  |  |  | E. Tasiguano |  | 5
REQ010 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ010-1 | Permitir crear una nueva proforma seleccionando cliente, productos o servicios, cantidades y precios. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ010-2 | Registrar y almacenar el historial de proformas emitidas para cada cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ010-3 | Generar una vista previa imprimible o descargable en PDF de la proforma. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5
REQ011 | Historial de proformas | Administrador | Consulta de proformas generadas | Permitir visualizar y consultar el historial de proformas realizadas. |  | Alta | No inciado
REQ011-1 | Mostrar listado de proformas con filtros por fecha y cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ011-2 | Permitir visualizar el detalle de una proforma seleccionada. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ011-3 | Permitir descargar o imprimir nuevamente una proforma en PDF. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5
REQ012 | Envío de proformas por correo electrónico | Administrador / Cliente | Envío de proformas | Enviar proformas generadas en PDF al correo electrónico del cliente. |  | Alta | No inciado
REQ012-1 | Configurar el servicio de envío de correos electrónicos (SMTP). |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ012-2 | Adjuntar automáticamente la proforma en formato PDF al correo. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ012-3 | Registrar el envío de la proforma en el historial del sistema. |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ013 | Envío del catálogo | Administrador / Cliente | Envío del catálogo de productos | Permitir el envío del catálogo de productos para facilitar la consulta y selección. |  | Alta | No inciado
REQ013-1 | Generar catálogo de productos en formato PDF. |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ013-2 | Permitir el envío del catálogo por correo electrónico. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ013-3 | Actualizar automáticamente el catálogo cuando se modifiquen productos. |  |  |  | K. Cañola |  | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ001-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ002-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5
Horas Estimadas | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 20 | 16 | 15.2 | 14 | 13 | 12.2
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ003-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ005-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ006-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ007-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ007-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ007-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ008-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ008-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ008-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ009-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ009-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ009-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ010-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ010-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ010-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ011-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ011-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ011-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ012-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ012-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ012-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ013-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
REQ013-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ013-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO