## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Sistema desorganizado de inventario de materia prima | El programa deberá permitir registrar materia prima con sus datos completos | Para tener un control actualizado y preciso de los materiales | Administrador | Se agregará un módulo "Registrar Materia Prima" con campos: nombre, tipo, cantidad, unidad, proveedor. El sistema validará duplicados y mostrará confirmación. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se ingresarán datos de ejemplo. El sistema debe guardar correctamente, mostrar confirmación y aparecer en el listado. Si es duplicado, debe alertar. |  | Registro de Materia Prima
REQ002 | No se cuenta con proformas de cotización | El programa deberá generar proformas de cotización automáticamente en PDF | Para agilizar la respuesta a clientes potenciales | Administrador | Se implementará un botón "Generar Cotización" que permita seleccionar productos, calcular costos y generar PDF con datos de empresa, cliente y total. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se seleccionarán productos, se generará cotización y se verificará que el PDF contenga información correcta con cálculos automáticos. |  | Generación de Proformas
REQ003 | No hay control de estados de pedidos | El programa deberá permitir registrar pedidos y cambiar su estado | Para gestionar y monitorear el progreso de pedidos de clientes | Administrador | Se creará un módulo "Gestión de Pedidos" para crear pedidos con datos de cliente, productos y estado. Menú desplegable para cambiar estado. | Cristhian Marcalla | 10 | 2025-12-02 | Media | No iniciado | Se creará un pedido de prueba, se cambiará su estado y se verificará que el sistema refleje el cambio correctamente. |  | Seguimiento de Pedidos
REQ004 | No hay alertas de stock mínimo | El programa deberá alertar cuando el inventario esté por debajo del nivel mínimo | Para realizar compras a tiempo y no detener producción | Administrador | El sistema monitorizará niveles de inventario. Cuando material esté bajo stock mínimo, mostrará alerta visual en dashboard y notificación. | Eduardo Tasiguano | 6 | 2025-12-07 | Media | No iniciado | Se ajustará stock mínimo de material de prueba y se reducirá cantidad bajo límite. El sistema debe mostrar alerta. |  | Alertas de Stock Mínimo
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Alta |  | Mateo Lugmaña
| QUE | El programa deberá generar proformas de cotización automáticamente en PDF |  | PARA QUE | Para agilizar la respuesta a clientes potenciales |  | COMO | Se implementará un botón "Generar Cotización" que permita seleccionar productos, calcular costos y generar PDF con datos de empresa, cliente y total.
| NOMBRE HISTORIA |  | Generación de Proformas
| PRUEBA |  | Se seleccionarán productos, se generará cotización y se verificará que el PDF contenga información correcta con cálculos automáticos. |  |  | COMENTARIOS | 0