## Hoja1
MARCALL´TEX
GRUPO_5_Cañola _Marcalla_Lugmaña_Tasiguano
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
Elaboración de Perfil (PP) | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboración Introducción | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30
Introducción | Lugmaña Esteban | Completado | 2025-10-18 | 2026-02-03
Planteamiento del problema | Tasiguano Eduardo | Completado | 2025-10-18 | 2026-02-03
Sistema de Objetivos | Lugmaña Esteban | Completado | 2025-10-18 | 2026-02-03
Alcance | Tasiguano Eduardo | Completado | 2025-10-18 | 2026-02-03
Marco Teórico | Lugmaña Esteban | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-03
Metodología | Tasiguano Eduardo | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-03
Ideas de defender | Lugmaña Esteban | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-03
Resultados Esperados | Tasiguano Eduardo | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-03
Viavilidad | Tasiguano Eduardo | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-03
Conclusiones y Recomendaciones | Kevin Cañola | Completado | 2026-02-03 | 2026-02-03
Cronograma | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-18 | 2026-02-03
Referencias | Kevin Cañola | Completado | 2026-02-03 | 2026-02-03
Anexos | Kevin Cañola | Completado | 2026-02-03 | 2026-02-03
DOCUMENTACION | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Lista de interesados V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Preguntas de entrevista1_V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Perfil del Proyecto_V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Lista de interesados V2 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Foda V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Preguntas de entrevista1_ V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Video Entrevista 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-21 | 2025-10-22
MP3 Entrevista V1 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-10-24 | 2025-10-25
Perfil del Proyecto_V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-25 | 2025-10-26
Matriz de Marco de Trabajo V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-26 | 2025-10-27
Matriz de Marco de Trabajo V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28
Historia de usuario V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28
MP3 Entrevista V2 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-10-31 | 2025-11-01
Preguntas de entrevista2_ V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-31 | 2025-11-01
Preguntas de entrevista2_ V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-05 | 2025-11-06
Revision Perfil PROYECTO_V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-08
Perfil del Proyecto_V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-08
Entrevista 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-08 | 2025-11-09
Matriz de Marco de Trabajo V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-09 | 2025-11-10
Matriz de Marco de Trabajo V4 | Eduardo Tasiguano | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-11
Matriz de Marco de Trabajo V5 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-14 | 2025-11-15
Backlog V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-25
Matriz de Marco de Trabajo V6 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-25 | 2025-11-26
Backlog V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-26 | 2025-11-27
Matriz de Marco de Trabajo V7 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-26 | 2025-11-27
Backlog V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Matriz de Marco de Trabajo V8 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Video Matriz de Usuario | Grupo 5 | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Backlog V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-29 | 2025-11-30
Matriz de Marco de Trabajo V9 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-29 | 2025-11-30
Caja Negra V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-12-01 | 2025-12-01
Caja Blanca V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-12-01 | 2025-12-01
REF. 1. Ingreso Credenciales | Kevin Cañola | Completado | 2025-12-03 | 2025-12-10
REF. 2. Registro Clientes | Eduardo Tasiguano | Completado | 2025-12-03 | 2025-12-10
Caja Negra V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-12-10 | 2025-12-11
REF. 3. Busqueda de Clientes | Kevin Cañola | Completado | 2026-12-05 | 2026-12-12
REF. 4. Modificación de Clientes | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-12-05 | 2026-12-12
REF. 5. Eliminación de Clientes | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-12-05 | 2026-12-12
Exposición Sprint 1 | Grupo 5 | Completado | 2026-12-12 | 2026-12-12
Matriz de Marco de Trabajo V10 | Kevin Cañola | Completado | 2026-12-18 | 2026-12-21
Matriz de Marco de Trabajo V11 | Cristian Marcalla | Completado | 2026-01-03 | 2026-01-05
REF. 6. Registro de Productos | Eduardo Tasiguano | Completado | 2026-01-07 | 2026-01-14
REF. 7. Busqueda de Productos | Eduardo Tasiguano | Completado | 2026-01-07 | 2026-01-14
REF. 8. Modificación de Productos | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-01-07 | 2026-01-14
REF. 9. Eliminación de Productos | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-01-07 | 2026-01-14
REF. 10. Proformas de Cotización | Cristian Marcalla | Completado | 2026-01-15 | 2026-01-21
REF. 11. Historial de Profromas | Cristian Marcalla | Completado | 2026-01-15 | 2026-01-21
REF. 12. Envio de Proformas por correo | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-22 | 2026-01-28
REF. 13. Envio de Catalogo | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-22 | 2026-01-28
Manual de Usuario | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-29 | 2026-01-30
Kanban V1 | Grupo 5 | Completado | 2026-01-14 | 2026-01-14
Kanban V2 | Grupo 5 | Completado | 2026-01-15 | 2026-01-15
Matriz de Marco de Trabajo V12 | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-01-16 | 2026-01-16
Historia de usuario V2 | Grupo 5 | Completado | 2026-01-16 | 2026-01-16
Historia de usuario V3 | Grupo 5 | Completado | 2026-01-19 | 2026-01-19
Caja Blanca V2 | Grupo 5 | Completado | 2026-01-22 | 2026-01-22
Caja Negra V2 | Grupo 5 | Completado | 2026-02-06 | 2026-02-06
Caja Blanca V3 | Cristian Marcalla | Completado | 2026-01-03 | 2026-01-05
Caja Blanca V4 | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-01-03 | 2026-01-05
Caja Blanca V5 | Esteban Lugmaña | Completado | 2026-01-16 | 2026-01-16
Revisión Proyecto | Grupo 5 | Completado | 2026-01-22 | 2026-01-22
Kanban V3 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-23 | 2026-01-23
Matriz de Marco de Trabajo V13 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-30 | 2026-01-30
Historia de usuario V4 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-30 | 2026-01-30
Kanban V4 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-30 | 2026-01-30
Backlog V8 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-30 | 2026-01-30
Matriz de Marco de Trabajo V14 | Kevin Cañola | Completado | 2026-01-30 | 2026-01-30
Video Final | Grupo 5 | Completado | 2026-02-03 | 2026-02-03
Matriz de Marco de Trabajo V15 | Grupo 5 | Completado | 2026-02-04 | 2026-02-04
Perfil del Proyecto | Grupo 5 | Completado | 2026-02-05 | 2026-02-05
Presentacion del Proyecto | Grupo 5 | Por Hacer | 2026-02-06 | 2026-02-06