## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 21 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (4 de 21) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 21) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 21) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (16 de 21) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 21) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 21) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 21) |  | ^ | 8 | (0 de 21) | ^ | 9 | (0 de 21) | ^ | 10 | (0 de 21) | ^
| Tarea 20: | REQ009 Eliminacion de Productos | #VALUE! |  |  | Tarea 8: | Preguntas Entrevistas 2 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | 0 |  |  |  | Asignado: | Eduardo Tasiguano | [7 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 19: | REQ008 Modificación de Productos | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 16: | REQ005 Eliminacion de Clientes | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | 0 | [12 empty] | Asignado: | 0
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 18: | REQ007 Busqueda de Productos | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 15: | REQ004 Modificacion de Clientes | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | 0 | [12 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 17: | REQ006 Registro de Productos | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 14: | REQ003 Busqueda de clientes | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | 0 | [12 empty] | Asignado: | Eduardo Tasiguano
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 13: | REQ002 Registro de Clientes | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Eduardo Tasiguano
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 12: | REQ001 Ingreso de Datos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-12-03 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-12-10 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-12-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Kevin Cañola
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 11: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Kevin Cañola
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 10: | Elaboracion de Matriz de HU | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 9: | Entrevista 2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: |  | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | Elaboracion de Matriz de HU | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | MP3 Entrevista | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Entrevista en audio | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | Video Entrevista 1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Grabacion del video de la entrevista | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | FODA | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Redactar el alcance de proyecto | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-20 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mateo Lugmaña
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | Perfil Proyecto | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Plantear los objetivos a cumplir | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-19 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Kevin Cañola
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | Preguntas Entrevistas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Plantear el problema de nuestro proyecto | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-19 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-20 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-20 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristhian Marcalla
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | Lista de Interesados | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Desarrollo de la introducción del PP | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-10-18 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-10-19 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-10-19 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Cristhian Marcalla

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | Lista de Interesados | Desarrollo de la introducción del PP | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 días | 0 días | Cristhian Marcalla | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Preguntas Entrevistas | Plantear el problema de nuestro proyecto | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 días | 0 días | Cristhian Marcalla | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Perfil Proyecto | Plantear los objetivos a cumplir | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | FODA | Redactar el alcance de proyecto | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 días | 0 días | Mateo Lugmaña | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Video Entrevista 1 | Grabacion del video de la entrevista | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 días | 0 días | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla | Tarea 5
COMPLETADO |  | MP3 Entrevista | Entrevista en audio | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 días | 0 días | Mateo Lugmaña | Tarea 6
COMPLETADO |  | Elaboracion de Matriz de HU | [6 empty] | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla | Tarea 7
EN PROGRESO |  | Preguntas Entrevistas 2 | [6 empty] | Eduardo Tasiguano | Tarea 8
COMPLETADO |  | Entrevista 2 | [6 empty] | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla | Tarea 9
COMPLETADO |  | Elaboracion de Matriz de HU | [6 empty] | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla | Tarea 10
COMPLETADO | [8 empty] | Kevin Cañola | Tarea 11
COMPLETADO |  | REQ001 Ingreso de Datos |  | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | 3 días | 0 días | Kevin Cañola | Tarea 12
COMPLETADO |  | REQ002 Registro de Clientes | [6 empty] | Eduardo Tasiguano | Tarea 13
COMPLETADO |  | REQ003 Busqueda de clientes | [6 empty] | Eduardo Tasiguano | Tarea 14
COMPLETADO |  | REQ004 Modificacion de Clientes | [6 empty] | Mateo Lugmaña | Tarea 15
COMPLETADO |  | REQ005 Eliminacion de Clientes | [7 empty] | Tarea 16
POR HACER |  | REQ006 Registro de Productos | [7 empty] | Tarea 17
POR HACER |  | REQ007 Busqueda de Productos | [7 empty] | Tarea 18
POR HACER |  | REQ008 Modificación de Productos | [7 empty] | Tarea 19
POR HACER |  | REQ009 Eliminacion de Productos | [7 empty] | Tarea 20
REQ010 Proformas de cotizacion
REQ011 HISTORIAL DE PROFORMAS
REQ012 Envio de proformas por correo
REQ
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Kevin Cañola | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Mateo Lugmaña | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Eduardo Tasiguano | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Cristhian Marcalla | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Cañola, Lugmaña, Tasiguano, Marcalla | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 6 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 7 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 8 | 2 | 0 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 9 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 10 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 11 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 12 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 13 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 14 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 15 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 16 | 4 | 0 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 17 | 1 | 0 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 18 | 1 | 0 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 19 | 1 | 0 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 20 | 1 | 0 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 20 | 1 | 0-1 |  | 1 | 8 | 1 | 0-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 2 | 0-2 |  | 1 | 8 | 2 | 0-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 3 | 0-3 |  | 1 | 8 | 3 | 0-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 4 | 0-4 |  | 1 | 8 | 4 | 0-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 5 | 0-5 |  | 1 | 8 | 5 | 0-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 6 | 0-6 |  | 1 | 8 | 6 | 0-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 7 | 0-7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 8 | 0-8 |  | 1 | 8 | 8 | 0-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 20 | 0 |  |  | 1 | 8 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 1 | 0-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 16 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 2 | 0-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 16 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 3 | 0-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 16 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 4 | 0-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 16 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 5 | 0-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 19 | 6 | 0-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 16 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 19 | 7 | 0-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 16 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 19 | 8 | 0-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 16 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | 3 | 18 | 1 | 0-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 2 | 0-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 3 | 0-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 4 | 0-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 5 | 0-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 6 | 0-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 7 | 0-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 8 | 0-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 18 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 1 | 0-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 2 | 0-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 3 | 0-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 4 | 0-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 5 | 0-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 6 | 0-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 7 | 0-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 8 | 0-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 17 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 7 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 1 | 0-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 2 | 0-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 3 | 0-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 4 | 0-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 5 | 0-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >