## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | El sistema deberá contar con un inicio de sesión que diferencie entre administrador y usuario, permitiendo acceso solo al personal autorizado. | Para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados. | Administrador Usuario | Se implementará un formulario de inicio de sesión en .NET que validará las credenciales en la base de datos. Según el rol, se mostrará la interfaz correspondiente y se limitarán las funciones disponibles. | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita el acceso solo con usuario y contraseña correctos. Si se ingresan credenciales incorrectas, deberá bloquear el inicio de sesión después de tres intentos y habilitarlo nuevamente tras el tiempo establecido. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión. | Administrador | Se usará un formulario con TextBox para ingresar nombre, identificación y datos de contacto. Todos los campos serán obligatorios y el sistema no permitirá guardar registros incompletos. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente únicamente cuando todos los campos obligatorios estén completos. Si falta información, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de error. |  | Registro de clientes
REQ003 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir generar proformas o reportes de cotización para los pedidos de los clientes. | Para agilizar la atención a los clientes y llevar un registro formal de las cotizaciones. | Administrador Usuario | Se ingresarán datos del cliente, producto, cantidad, precio y fecha de entrega mediante TextBox, ComboBox y DateTimePicker. Con esta información, el sistema generará automáticamente un archivo PDF de la cotización. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema genere y descargue el archivo PDF con la información ingresada: datos del cliente, productos, cantidades, precios y fecha de entrega. |  | Generación de Proformas
REQ004 | Revision de Inventario | El sistema deberá permitir revisar y registrar la materia prima, incluyendo cantidades y características. | Para mantener un inventario actualizado y evitar faltantes o errores. | Administrador Usuario | Se registrará cada material mediante un formulario con TextBox y ComboBox. Los datos se guardarán solo si están completos. El inventario podrá visualizarse en un DataGridView con toda la información registrada. | Cristhian Marcalla | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema solo permita guardar un material cuando todos los campos estén completos. Además, el inventario debe visualizarse correctamente en la tabla mostrando toda la información registrada. |  | Registro de inventario
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kevin Cañola
| QUE | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. |  | PARA QUE | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión. |  | COMO | Se usará un formulario con TextBox para ingresar nombre, identificación y datos de contacto. Todos los campos serán obligatorios y el sistema no permitirá guardar registros incompletos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente únicamente cuando todos los campos obligatorios estén completos. Si falta información, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | 0