## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | Se requiere un apartado donde solo los administradores pueden ingresar y realizar sus tareas diarias. | Generar un usuario y contraseña exclusivo para los administradores. | Administrador | Se crea usuario y contraseña para el personal autorizado. Con las cuales se validará el ingreso, caso contrario no se le permite el ingreso. | Esteban Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El usuario y contraseña deben ser correctos. Caso que no ingrese con los datos correcto se le permite 3 intentos, después se le bloqueará por 3 min. |  | Validación credenciales
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir el inicio de sesión solo para personal autorizado. | Garantizar la seguridad del acceso al sistema. | Administrador | En el apartado del administrador, este podrá registrar a sus clientes de forma más rapida y censilla. |  | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Cuando se registre a un cliente, debe llenar todos los campos necesarios y requeridos, caso contrario no le permitirá completar la acción. |  | Registro de clientes
REQ003 | Proformas de cotización | Reportes de Cotización de pedidos, destinados para los clientes. | Agilizar la respuesta a clientes potenciales. | Administrador | Generar un PDF con un informe para el cliente y el administrador donde se detalla cantidad de producto, precio y fecha de entrega. | c | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Descargar el PDF con todos los datos del cliente y el producto deseado por el mismo. |  | Generación de Proformas
REQ004 | Revision de Inventario | Registro de la materia prima con sus respectivos datos. | Mantener un control actualizado y preciso de los materiales. | Administrador | Se debe ingresar la cantidad, cualidades y características exactas de la materia prima. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se deben llenar todos los datos para tener con exactitud el registro de inventario. |  | Registro de inventario
REQ005 | Retrasos en entregas y pagos | Se necesita recordar al administrador fechas próximas de entrega de pedidos y vencimiento de pagos de los clientes. | Evitar incumplimientos, retrasos y mejorar la planificación y atención al cliente. | Administrador | El sistema generará alertas automáticas y visibles en el panel principal indicando pedidos próximos a entregar y fechas de pagos cercanas. | Kevin Cañola | 10 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se comprobará que, al acercarse la fecha configurada, el sistema muestre notificaciones antes del vencimiento. |  | Notificaciones y Recordatorios
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | 0
| QUE | El sistema deberá permitir el inicio de sesión solo para personal autorizado. |  | PARA QUE | Garantizar la seguridad del acceso al sistema. |  | COMO | En el apartado del administrador, este podrá registrar a sus clientes de forma más rapida y censilla.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Cuando se registre a un cliente, debe llenar todos los campos necesarios y requeridos, caso contrario no le permitirá completar la acción. |  |  | COMENTARIOS | 0