## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | El sistema deberá contar con un apartado de inicio de sesión que distinga entre el dueño y el administrador, donde solo el personal autorizado podrá ingresar. El dueño tendrá acceso únicamente a visualizar reportes, mientras que el administrador podrá realizar todas las tareas del sistema. | Con el fin de proteger la información sensible del usuario y evitar accesos no autorizados. | Administrador Dueño | Se desarrollará un formulario de inicio de sesión en la aplicación .NET. Este formulario enviará las credenciales ingresadas para su validación en la base de datos. Según el tipo de usuario que inicie sesión, el sistema mostrará la interfaz correspondiente, limitando o habilitando las funciones según su rol. | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita el acceso únicamente con usuario y contraseña correctos. En caso de ingresar credenciales erróneas, se permitirán tres intentos; al excederlos, el sistema deberá bloquear el inicio de sesión durante tres minutos antes de permitir nuevos intentos. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes, guardando sus datos personales y de contacto en la base de datos. | Para mantener un control actualizado de los clientes y facilitar la gestión de sus datos en el sistema. | Administrador | Llenando un formulario en el que se usarán cuadros de texto (TextBox) para ingresar el nombre, número de identificación y datos de contacto. Todos estos campos serán obligatorios y el sistema no permitirá guardar el registro si alguno está vacío. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente solo si todos los campos requeridos están completos. Si falta información obligatoria, no debe permitir guardar el registro y mostrará un mensaje de error. |  | Registro de clientes
REQ003 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir la generación de proformas o reportes de cotización para los pedidos de los clientes. | Para agilizar la respuesta a los clientes potenciales y mantener un registro formal de las cotizaciones emitidas. | Administrador Dueño | El administrador ingresará los datos del cliente, producto, cantidad, precio y fecha de entrega mediante un formulario con TextBox, ComboBox y un selector de fecha (DateTimePicker). Con esta información, el sistema generará automáticamente un archivo PDF con toda la cotización. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema genere y descargue correctamente el archivo PDF con los datos del cliente, productos, precios y fecha de entrega de la cotización. |  | Generación de Proformas
REQ004 | Revision de Inventario | El sistema deberá permitir la revisión y registro de la materia prima, incluyendo cantidad, cualidades y características de cada material. | Para mantener un control actualizado y preciso de los materiales, evitando faltantes o errores en el inventario. | Administrador Dueño | Se registrará cada materia prima ingresando cantidad, cualidades y características mediante un formulario con TextBox y ComboBox. Los datos se guardarán en la base NoSQL solo si todos los campos obligatorios están completos. Además, el inventario podrá revisarse en una tabla o vista tipo DataGridView, donde se mostrarán todos los materiales registrados y sus detalles. | Cristhian Marcalla | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que todos los campos de la materia prima estén completos al registrar un ítem. El sistema no permitirá guardar registros incompletos y mostrará un mensaje de error si falta información. Además, se comprobará que el inventario pueda visualizarse correctamente en la tabla, mostrando todos los materiales registrados con sus datos actualizados. |  | Registro de inventario
REQ005 | Retrasos en entregas y pagos | El sistema deberá generar alertas y recordatorios sobre fechas próximas de entrega de pedidos y vencimiento de pagos de los clientes. | Para evitar retrasos e incumplimientos, mejorar la planificación y garantizar una atención eficiente a los clientes. | Administrador | El sistema comparará la fecha actual con las fechas de entrega y pago guardadas en la base de datos cada vez que el usuario abra el panel principal o actualice la vista. Durante esta carga, el sistema evaluará cuáles fechas están próximas a vencerse y mostrará las notificaciones correspondientes en el panel. | Cristhian Marcalla | 10 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema muestre notificaciones visibles al acercarse la fecha de entrega o vencimiento de pago. Las alertas deben aparecer antes del vencimiento según la configuración establecida y desaparecer una vez completada la acción. |  | Sistema de Notificaciones y Recordatorios
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kevin Cañola
| QUE | El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes, guardando sus datos personales y de contacto en la base de datos. |  | PARA QUE | Para mantener un control actualizado de los clientes y facilitar la gestión de sus datos en el sistema. |  | COMO | Llenando un formulario en el que se usarán cuadros de texto (TextBox) para ingresar el nombre, número de identificación y datos de contacto. Todos estos campos serán obligatorios y el sistema no permitirá guardar el registro si alguno está vacío.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente solo si todos los campos requeridos están completos. Si falta información obligatoria, no debe permitir guardar el registro y mostrará un mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | 0