## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | El sistema deberá contar con un inicio de sesión para el Administrador. | Para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados. | Administrador | Se creará un usuario y una contraseña exclusiva para el administrador. Con el cual podrá ingresar a su apartado designado. | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El acceso solo será posible cuando el usuario y la contraseña sean correctos. Después de tres intentos fallidos, la entrada quedará bloqueada por un tiempo antes de permitir nuevos intentos. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión al momento de generar proformas. | Administrador | Se implementará un formulario que permita agregar, editar, buscar y eliminar registros de clientes. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El registro de un cliente únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  | Registro de clientes
REQ003 | Control de stock | El sistema deberá permitir registrar productos con sus características y precios. | Para disponer de una lista de productos que facilite la creación rápida y precisa de proformas. | Administrador | Se implementará un formulario que permita agregar, editar, buscar y eliminar productos, mostrando la información en una tabla clara. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Un producto podrá registrarse únicamente cuando todos los campos estén completos. Los productos deberán visualizarse correctamente y estar disponibles al generar una proforma. |  | Control de stock
REQ004 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir generar proformas o reportes de cotización para clientes. | Para agilizar la atención a los clientes y llevar un registro formal de las cotizaciones. | Administrador | Se implementará un formulario donde el Administrador podrá ingresar los datos del cliente, seleccionar los productos del catálogo, definir cantidades y precios. Con esta información, el sistema generará automáticamente la proforma y permitirá descargarla en formato PDF. | Cristhian Marcalla | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El sistema deberá generar un PDF que incluya correctamente los datos ingresados en el formulario: información del cliente, productos seleccionados, cantidades, precios y el total de la cotización. Se verificará que el archivo pueda descargarse sin errores y que todos los valores coincidan con lo ingresado. |  | Generación de Proformas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kevin Cañola
| QUE | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. |  | PARA QUE | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión al momento de generar proformas. |  | COMO | Se implementará un formulario que permita agregar, editar, buscar y eliminar registros de clientes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | El registro de un cliente únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  |  | COMENTARIOS | 0