## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de seción | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | No inciado
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | No inciado
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | No inciado
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | No inciado
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | No inciado
REQ006 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | No inciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | No inciado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Permitir crear una nueva proforma seleccionando cliente, productos o servicios, cantidades y precios. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ006-2 | Registrar y almacenar el historial de proformas emitidas para cada cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ006-3 | Generar una vista previa imprimible o descargable en PDF de la proforma. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | No inciado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Usuario | Ingresar al sistema | Iniciar sesion y distinguir el perfir del usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Establecer apartado de administrador |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ001-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ001-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002 | Registro de cliente | Administrador | Registro de nuevos clientes | Registrar en la base de datos informacion de nuevos clientes |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de datos personales del cliente. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 6
REQ002-2 | Crear formulario de información adicional | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | E. Tasiguano |  | 4
REQ002-3 | Validación de datos | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | E. Tasiguano |  | 5
REQ002-4 | Registrar cliente en base de datos | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | E. Tasiguano |  | 5
REQ003 | Busqueda de cliente | Administrador | Busqueda de clientes | Encontrar más rápido información de los clientes. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar búsqueda de clientes por nombre o apellido. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | K. Cañola |  | 4
REQ003-2 | Permitir búsqueda por número de identificación o teléfono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | K. Cañola |  | 4
REQ003-3 | Mostrar resultados detallados con acceso rápido al perfil del cliente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | K. Cañola |  | 3
REQ004 | Modificación de cliente | Administrador | Editar clientes ingresados | Modificar datos personales del clientes cuando sea necessario. |  | Alta | No inciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir buscar al cliente a modificar mediante cedula. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 6
REQ004-2 | Habilitar la edición de datos personales como nombres, dirección, email y telefono. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | M. Lugmaña |  | 4
REQ004-3 | Implementar validaciones para evitar duplicados o información incompleta durante la modificación. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | M. Lugmaña |  | 5
REQ005 | Eliminación de cliente | Administrador | Eliminación de clientes registrados | Borrar datos de los clientes definitivamente. |  | Alta | No inciado
REQ005-1 | Habilitar la búsqueda de clientes por medio de cédula. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 6
REQ005-2 | Mostrar una vista previa del cliente seleccionado antes de confirmar su eliminación. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 4
REQ005-3 | Implementar un mecanismo de confirmación doble para evitar eliminaciones accidentales. |  |  |  | M. Lugmaña |  | 5
REQ006 | Proformas de cotización | Administrador | Generar PDF de cotizaciones | Optimizar tiempos de cotizaciones de pedidos |  | Alta | No inciado
REQ006-1 | Permitir crear una nueva proforma seleccionando cliente, productos o servicios, cantidades y precios. |  |  |  | C, Marcalla |  | 6
REQ006-2 | Registrar y almacenar el historial de proformas emitidas para cada cliente. |  |  |  | C, Marcalla |  | 4
REQ006-3 | Generar una vista previa imprimible o descargable en PDF de la proforma. |  |  |  | C, Marcalla |  | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ003 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ002-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5
Horas Estimadas | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 20 | 16 | 15.2 | 14 | 13 | 12.2
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ003-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ005-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ006-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO