## Hoja1
MARCALL´TEX
GRUPO_5_Cañola _Marcalla_Lugmaña_Tasiguano
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
Elaboración de Perfil (PP) | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboración Introducción | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30
Introducción | Lugmaña Esteban | En curso | 2025-10-18
Planteamiento del problema | Tasiguano Eduardo | En curso | 2025-10-18
Sistema de Objetivos | Lugmaña Esteban | En curso | 2025-10-18
Alcance | Tasiguano Eduardo | En curso | 2025-10-18
Marco Teórico | Lugmaña Esteban | En curso | 2025-10-29
Metodología | Tasiguano Eduardo | En curso | 2025-10-29
Ideas de defender | Lugmaña Esteban | En curso | 2025-10-29
Resultados Esperados | Tasiguano Eduardo | En curso | 2025-10-29
Viavilidad | Tasiguano Eduardo | En curso | 2025-10-29
Conclusiones y Recomendaciones |  | Sin iniciar
Cronograma | Kevin Cañola | En curso | 2025-10-18
Referencias |  | Sin iniciar
Anexos |  | Sin iniciar
DOCUMENTACION | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Lista de interesados V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Preguntas de entrevista1_V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Perfil del Proyecto_V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-18 | 2025-10-19
Lista de interesados V2 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Foda V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Preguntas de entrevista1_ V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-20 | 2025-10-21
Video Entrevista 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-21 | 2025-10-22
MP3 Entrevista V1 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-10-24 | 2025-10-25
Perfil del Proyecto_V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-10-25 | 2025-10-26
Matriz de Marco de Trabajo V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-26 | 2025-10-27
Matriz de Marco de Trabajo V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28
Historia de usuario V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-28
MP3 Entrevista V2 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-10-31 | 2025-11-01
Preguntas de entrevista2_ V1 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-10-31 | 2025-11-01
Preguntas de entrevista2_ V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-05 | 2025-11-06
Revision Perfil PROYECTO_V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-08
Perfil del Proyecto_V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-07 | 2025-11-08
Entrevista 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-11-08 | 2025-11-09
Matriz de Marco de Trabajo V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-09 | 2025-11-10
Matriz de Marco de Trabajo V4 | Eduardo Tasiguano | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-11
Matriz de Marco de Trabajo V5 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-14 | 2025-11-15
Backlog V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-25
Matriz de Marco de Trabajo V6 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-25 | 2025-11-26
Backlog V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-26 | 2025-11-27
Matriz de Marco de Trabajo V7 | Esteban Lugmaña | Completado | 2025-11-26 | 2025-11-27
Backlog V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Matriz de Marco de Trabajo V8 | Cristian Marcalla | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Video Matriz de Usuario | Grupo 5 | Completado | 2025-11-27 | 2025-11-28
Backlog V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-29 | 2025-11-30
Matriz de Marco de Trabajo V8 | Kevin Cañola | Completado | 2025-11-29 | 2025-11-30
Caja Negra V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-12-01 | 2025-12-01
Caja Blanca V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-12-01 | 2025-12-01