## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | El sistema deberá contar con un apartado de inicio de sesión exclusivo para administradores, donde solo el personal autorizado podrá ingresar y realizar sus tareas diarias. | Con el fin de proteger la información sensible del usuario y evitar accesos no autorizados. | Administrador | Se iniciará sesion con el usuario y contraseña que tenga el personal autorizado. Con las cuales se validará el ingreso, caso contrario no se le permite el ingreso. | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita el acceso solo con usuario y contraseña correctos. Si se ingresan datos erróneos, se deben permitir tres intentos; al superar el límite, el acceso se bloquea por tres minutos. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes, guardando sus datos personales y de contacto en la base de datos. | Para mantener un control actualizado de los clientes y facilitar la gestión de sus datos en el sistema. | Administrador | Llenando un formulario con los campos obligatorios (nombre, identificación, contacto, etc.). El sistema no permitirá guardar el registro si faltan datos requeridos. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente solo si todos los campos requeridos están completos. Si falta información obligatoria, no debe permitir guardar el registro y mostrará un mensaje de error. |  | Registro de clientes
REQ003 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir la generación de proformas o reportes de cotización para los pedidos de los clientes. | Para agilizar la respuesta a los clientes potenciales y mantener un registro formal de las cotizaciones emitidas. | Administrador | El administrador completará los datos del cliente, producto, cantidad, precio y fecha de entrega; el sistema generará un archivo PDF con toda la información de la cotización. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema genere y descargue correctamente el archivo PDF con los datos del cliente, productos, precios y fecha de entrega de la cotización. |  | Generación de Proformas
REQ004 | Revision de Inventario | El sistema deberá permitir la revisión y registro de la materia prima, incluyendo cantidad, cualidades y características de cada material. | Para mantener un control actualizado y preciso de los materiales, evitando faltantes o errores en el inventario. | Administrador | Se registrará cada materia prima con cantidad, cualidades y características exactas. El sistema validará que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar el registro. | Cristhian Marcalla | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que todos los campos de la materia prima estén completos al registrar un nuevo ítem. El sistema no permitirá guardar registros incompletos y mostrará un mensaje de error en caso de faltar información. |  | Registro de inventario
REQ005 | Retrasos en entregas y pagos | El sistema deberá generar alertas y recordatorios sobre fechas próximas de entrega de pedidos y vencimiento de pagos de los clientes. | Para evitar retrasos e incumplimientos, mejorar la planificación y garantizar una atención eficiente a los clientes. | Administrador | El sistema comparará las fechas actuales con las fechas de entrega y pago configuradas, generando notificaciones automáticas visibles en el panel principal antes del vencimiento. | Cristhian Marcalla | 10 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que el sistema muestre notificaciones visibles al acercarse la fecha de entrega o vencimiento de pago. Las alertas deben aparecer antes del vencimiento según la configuración establecida y desaparecer una vez completada la acción. |  | Sistema de Notificaciones y Recordatorios
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kevin Cañola
| QUE | El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes, guardando sus datos personales y de contacto en la base de datos. |  | PARA QUE | Para mantener un control actualizado de los clientes y facilitar la gestión de sus datos en el sistema. |  | COMO | Llenando un formulario con los campos obligatorios (nombre, identificación, contacto, etc.). El sistema no permitirá guardar el registro si faltan datos requeridos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Se verifica que el sistema permita registrar un cliente solo si todos los campos requeridos están completos. Si falta información obligatoria, no debe permitir guardar el registro y mostrará un mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | 0