## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesión | El sistema deberá contar con un inicio de sesión para el Administrador. | Para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados. | Administrador | Se creará un usuario y una contraseña exclusiva para el administrador. Con el cual podrá ingresar a su apartado designado. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | Terminado | El acceso solo será posible cuando el usuario y la contraseña sean correctos. Después de tres intentos fallidos, la entrada quedará bloqueada por 3 minutos antes de permitir nuevos intentos. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión al momento de generar proformas. | Administrador | Se implementará un formulario que permitirá guardar los nombres completos, el número de cédula, número de celular, dirección(calle principal, calle secundaria y sector). | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | Terminado | El registro de un cliente únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  | Registro de clientes
REQ003 | Búsqueda de cliente | El sistema deberá permitir buscar clientes por nombre o cédula. | Para localizar rápidamente la información de clientes registrados. | Administrador | Se implementará un formulario de búsqueda que filtrará los registros según el nombre o número de cédula. | Kevin Cañola | 8 | 2025-12-01 | Alta | Terminado | El sistema deberá mostrar solo los registros que coincidan con el dato buscado. Si no existe coincidencia, se mostrará un mensaje "cliente no encontrado". |  | Busqueda de cliente
REQ004 | Modificación de cliente | El sistema deberá permitir modificar la información de un cliente previamente registrado. | Para mantener los datos(nombre, cedula, telefono,direccion, mayorista) siempre actualizados. | Administrador | Desde el formulario de busqueda de cliente se permitira, eliminar al cliente. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-12-02 | Alta | Terminado | Desde el módulo de búsqueda, el Administrador podrá seleccionar un cliente y acceder a la opción “Modificar”, donde podrá actualizar los datos y guardarlos nuevamente en la base. |  | Modificación del cliente
REQ005 | Eliminación de cliente | El sistema deberá permitir eliminar clientes registrados de manera permanente. | Para mantener la base de datos limpia y sin registros innecesarios. | Administrador | Desde el formulario de búsqueda de cliente se permitira, editar sus datos y guardar los cambios actualizados en la base. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-12-03 | Alta | Terminado | Desde el módulo de búsqueda, el Administrador podrá seleccionar un cliente y usar la opción “Eliminar”, confirmando la acción para removerlo definitivamente de la base de datos. |  | Eliminación de cliente
REQ006 | Registro de producto | El sistema deberá permitir registrar nuevos productos con sus datos principales. | Para mantener un inventario actualizado y facilitar la gestión de ventas y stock. | Administrador | Se implementará un formulario que permitirá guardar el nombre del producto, código, categoría, precio de compra, precio de venta, stock y descripción. | Eduardo Tasiguano | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | El registro de un producto únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  | Registro de productos
REQ007 | Búsqueda de producto | El sistema deberá permitir buscar productos por nombre o código. | Para localizar rápidamente la información de productos registrados en el inventario. | Administrador | Se implementará un formulario de búsqueda que filtrará los productos según el nombre o código ingresado. | Eduardo Tasiguano | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | El sistema deberá mostrar únicamente los productos que coincidan con el dato buscado. Si no existe coincidencia, se mostrará el mensaje “producto no encontrado”. |  | Búsqueda de productos
REQ008 | Modificación de producto | El sistema deberá permitir modificar la información de un producto previamente registrado. | Para mantener actualizados los datos del producto (nombre, precios, stock, categoría y descripción). | Administrador | Desde el formulario de búsqueda de productos se permitirá seleccionar un producto y editar su información. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | Desde el módulo de búsqueda, el Administrador podrá seleccionar un producto y acceder a la opción “Modificar”, donde podrá actualizar los datos y guardarlos nuevamente en la base de datos. |  | Modificación de productos
REQ009 | Eliminación de producto | El sistema deberá permitir eliminar productos registrados de manera permanente. | Para mantener el inventario limpio y sin productos obsoletos o descontinuados. | Administrador | Desde el formulario de búsqueda de productos se permitirá eliminar el producto seleccionado. | Mateo Lugmaña | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | Desde el módulo de búsqueda, el Administrador podrá seleccionar un producto y usar la opción “Eliminar”, confirmando la acción para removerlo definitivamente de la base de datos. |  | Eliminación de productos
REQ010 | Envío del catálogo | El sistema deberá enviar el catálogo de productos al correo del cliente. | Para facilitar al cliente los productos que se realiza y poder realizar la cotización. | Administrador / Cliente | El correo incluirá el catálogo completo de productos incrustado en el cuerpo del mensaje, mostrando nombre del producto, descripción y precio. | Kevin Cañola | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | El cliente recibe el correo con el PDF en el catálogo de productos adjunto correctamente. |  | Envío de Catálogo por correo.
REQ011 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir generar proformas o reportes de cotización para clientes. | Para agilizar la atención a los clientes y llevar un registro formal de las cotizaciones. | Administrador | Se implementará un formulario donde el Administrador podrá ingresar los datos del cliente, seleccionar los productos del catálogo, definir cantidades y precios. Con esta información, el sistema generará automáticamente la proforma y permitirá descargarla en formato PDF. | Cristhian Marcalla | 12 | 2025-11-30 | Alta | Terminado | El sistema deberá generar un PDF que incluya correctamente los datos ingresados en el formulario: información del cliente, productos seleccionados, cantidades, precios y el total de la cotización. Se verificará que el archivo pueda descargarse sin errores y que todos los valores coincidan con lo ingresado. |  | Generación de Proformas
REQ012 | Envío de proformas por correo electrónico | El sistema deberá enviar proformas por correo electrónico. | Para entregar cotizaciones de forma digital. | Administrador / Cliente | Se usará la librería SMTP de .NET para enviar correos desde Visual Studio 2026. La proforma se generará en PDF y se adjuntará al correo del cliente registrado. | Kevin Cañola | 12 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | El cliente recibe el correo con el PDF de la Cotazación adjunto correctamente. |  | Envío de proformas por correo.
REQ013 | Historial de proformas | El sistema deberá almacenar un historial de proformas. | Para consultar proformas generadas anteriormente. | Administrador | Se creará una tabla Proformas en SQL Server. Desde una vista desarrollada en Visual Studio 2026 se mostrará un DataGrid con filtros por fecha y cliente. Se permitirá descargar la proforma en PDF. | Cristhian Marcalla | 12 | 2025-12-01 | Alta | Terminado | Las proformas creadas aparecen en el listado y pueden abrirse nuevamente. |  | Consulta de historial de proformas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Alta |  | Eduardo Tasiguano
| QUE | El sistema deberá permitir registrar nuevos productos con sus datos principales. |  | PARA QUE | Para mantener un inventario actualizado y facilitar la gestión de ventas y stock. |  | COMO | Se implementará un formulario que permitirá guardar el nombre del producto, código, categoría, precio de compra, precio de venta, stock y descripción.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de productos
| PRUEBA |  | El registro de un producto únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  |  | COMENTARIOS | 0