## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de seción | El sistema deberá contar con un inicio de sesión para el Administrador. | Para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados. | Administrador | Se creará un usuario y una contraseña exclusiva para el administrador. Con el cual podrá ingresar a su apartado designado. Tal caso se olvido la contraseña, se le hará una pregunta de seguridad para que pueda entrar. | Eduardo Tasiguano | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El acceso solo será posible cuando el usuario y la contraseña sean correctos. Después de tres intentos fallidos, la entrada quedará bloqueada por 3 minutos antes de permitir nuevos intentos. |  | Acceso al sistema
REQ002 | Registro de cliente | El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto. | Para mantener un registro actualizado de los clientes y facilitar su gestión al momento de generar proformas. | Administrador | Se implementará un formulario que permitirá guardar los nombres completos, el número de cedula, número de celular, dirección(calle principal, calle secundaria y sector) y si es mayorista o no. | Kevin Cañola | 8 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El registro de un cliente únicamente podrá completarse cuando todos los datos requeridos estén llenos. Si falta información, la plataforma evitará guardar el formulario y mostrará un mensaje de advertencia. |  | Registro de clientes
REQ003 | Busqueda de cliente | El sistema deberá permitir buscar clientes por nombre o cédula. | Para localizar rápidamente la información de clientes registrados. | Administrador | Se implementará un formulario de búsqueda que filtrará los registros según el nombre o numero de cédula. | Kevin Cañola | 8 | 2025-12-01 | Alta | No iniciado | El sistema deberá mostrar solo los registros que coincidan con el dato buscado. Si no existe coincidencia, se mostrará un mensaje "cliente no encontrado". |  | Busqueda de cliente
REQ004 | Modificación de cliente | El sistema deberá permitir modificar la información de un cliente previamente registrado. | Para mantener los datos(nombre, cedula, telefono,direccion, mayorista) siempre actualizados. | Administrador | Desde el formulario de busqueda de cliente se permitira, eliminar al cliente. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-12-02 | Alta | No iniciado | Desde el módulo Cliente, el Administrador podrá seleccionar un cliente y acceder a la opción “Modificar”, donde podrá actualizar los datos y guardarlos nuevamente en la base. |  | Modificación del cliente
REQ005 | Eliminación de cliente | El sistema deberá permitir eliminar clientes registrados de manera permanente. | Para mantener la base de datos limpia y sin registros innecesarios. | Administrador | Desde el formulario de busqueda de cliente se permitira, editar sus datos y guardar los cambios actualizados en la base. | Mateo Lugmaña | 8 | 2025-12-03 | Alta | No iniciado | Desde el módulo Cliente, el Administrador podrá seleccionar un cliente y usar la opción “Eliminar”, confirmando la acción para removerlo definitivamente de la base de datos. |  | Eliminación de cliente
REQ006 | Proformas de cotización | El sistema deberá permitir generar proformas o reportes de cotización para clientes. | Para agilizar la atención a los clientes y llevar un registro formal de las cotizaciones. | Administrador | Se implementará un formulario donde el Administrador podrá ingresar los datos del cliente, seleccionar los productos del catálogo, definir cantidades y precios. Con esta información, el sistema generará automáticamente la proforma y permitirá descargarla en formato PDF. | Cristhian Marcalla | 12 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | El sistema deberá generar un PDF que incluya correctamente los datos ingresados en el formulario: información del cliente, productos seleccionados, cantidades, precios y el total de la cotización. Se verificará que el archivo pueda descargarse sin errores y que todos los valores coincidan con lo ingresado. |  | Generación de Proformas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Alta |  | Cristhian Marcalla
| QUE | El sistema deberá permitir generar proformas o reportes de cotización para clientes. |  | PARA QUE | Para agilizar la atención a los clientes y llevar un registro formal de las cotizaciones. |  | COMO | Se implementará un formulario donde el Administrador podrá ingresar los datos del cliente, seleccionar los productos del catálogo, definir cantidades y precios. Con esta información, el sistema generará automáticamente la proforma y permitirá descargarla en formato PDF.
| NOMBRE HISTORIA |  | Generación de Proformas
| PRUEBA |  | El sistema deberá generar un PDF que incluya correctamente los datos ingresados en el formulario: información del cliente, productos seleccionados, cantidades, precios y el total de la cotización. Se verificará que el archivo pueda descargarse sin errores y que todos los valores coincidan con lo ingresado. |  |  | COMENTARIOS | 0